## Sheet1
淄博市智慧能源平台增补功能
序号 | 模块名称 | 所属平台 | 需求描述 | 备注 | 需求情况 | 前端负责人 | 开发时间（人/天） | 后端负责人 | 开发时间（人/天） | 计划完成时间（接口） | 计划完成时间（页面+对接完） | 完成时间 | 存在问题 | 备注
1 | 油气管道 | 一张图 | 阀室、管道、站场等撒点如“照片、视频”字段不为空，点击后撒点后直接展示撒点信息、照片、视频 |  | 需求已加上 | 焦秀山 | 0.5 | 侯龙旺 | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-17 |  | 矢量图形中并没有，站场摄像头绑定是多摄像头，规则需要给出 | 需要周铎和前端说明怎么调数据
2 |  | 企业端 | 管道安全预警推送，同时推送到“油气管道”一张图和管道所属企业 |  |  |  | 0.5 |  | 1.5 | 2021-05-27 | 2021-05-31 |  | 预警规则
3 |  | 一张图 | 管道流向以三角形形式展现 |  | 已实现 |  | 0.5 |  |  |  |  | 2021-04-21 |  | 已测试
4 |  | 一张图 | 在缩略图上显示淄博市行政区划，点击某一行政区划，可看到该行政区划境内管道数量、管道长度，并展示各管道的“长度、途径区县、途径村庄” |  | 需求已加上 |  | 0.5 |  | 1.5 | 2021-05-15 | 2021-05-17 |  | 管道矢量图形中没有一段一段的数据
5 |  | 一张图 | 缩略图加上图标的图例说明 |  | 已实现 |  | 0.25 |  |  |  |  | 2021-04-21
6 |  | 一张图 | 点击到站点、阀室、高后果区、穿跨线、三桩一牌、视频监控撒点时，地图中心点定位到该点，并且显示大小自动放大到适中大小 |  | 已实现 |  | 0.5 |  |  |  |  | 2021-04-21
7 |  | 一张图 | 点击高后果区时，显示高后果区撒点信息及影响范围图层 | 矢量图层已上传 | 需求已加上 |  | 1 |  | 需补上接口开发时间 | 2021-05-16 | 2021-05-18
8 |  | 一张图 | 在高后果、传跨越的弹框信息中增加管道测绘数据“埋深”显示功能，数据来源于图形中的属性数据 |  | 需求已加上 |  | 1 |  | 无 | 2021-05-17 | 2021-05-18
9 |  | 一张图 | 高后果区弹窗信息中增加距最近建筑物外沿的“最小距离” |  | 需求已加上 |  | 0.25 |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-19
10 |  | 一张图 | 增加地图测绘工具，支持地图上两点之间的距离测量功能 | 点击某个穿跨越或高后果区，弹窗显示其BIM模型 | 已实现 |  | 0.5 |  |  |  |  | 2021-05-11
11 |  | 一张图 |  |  | 需求已加上 |  | 1 |  | 需补上接口开发时间 | 2021-05-27 | 2021-05-28 |  | 模型需要给出
12 |  | 一张图 | 管道输送能力分析，点击某条管道时，可分析展示出当前该管道是否满足其正常输送能力，展示形式类似为柱状图；可设置计算参数和计算公式 | 管道输送利用效=实际输送量/设计输送量*100%；（分月曲线显示，输送量：每季度报送一次，内容分月统计上报。）根据数据自行生成 管道输送能力=实际安全运行最高压力/设计压力*100%（百分比柱状图）用户后台输入 | 需求已加上，需先和刘科确认需求 |  | 1 |  | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-31 |  | 公式未给出
13 |  | 一张图 | 管道输送能力分析，默认显示各条管道的输送能力；点击某条管道时，切换为该条管道的输送能力分析 |  | 需求已加上，需先和刘科确认需求 |  | 1 |  | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-31 |  | 输送能力公式？
14 |  | 一张图 | 输气规模统计显示当季三种介质管道各自的总输送量，形式为柱状图，支持按月/季/年（2019年后）进行查询 | 天然气单位为千万立方米；原油、成品油单位为万吨 | 需求已加上 |  | 0.5 |  | 1.5 | 2021-05-27 | 2021-05-28
15 |  | 一张图 | 点击站场，可查看该站场综合能力评估；后台可设置评估要素及对应权重 | 折算百分比，模型图示意。内容项目由用户设定，可增减。赋值由用户后台自行计算赋值；政府端填写（100分制），半年为单位填一次。 初始设定项目为：高后果区视频监控覆盖率：管道保供能力。；供油气量变化（与上年度相比），安全生产（有无计划外停输，是否发生安全事故） | 需求已加上 |  | 0.5 |  | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-28 |  | 模型需要给出
16 |  | 一张图 | 天然气管道泄露影响范围模拟：形式为在点击管道上某个点，弹窗输入影响值（影响值包括地域、时间、泄露量、流速）,然后根据计算规则计算并模拟出影响面积 | 按照公式格式计算，并在图上展示范围。允许操作压力需要填入 | 需求已加上 |  | 1 |  | 1.5 | 2021-05-27 | 2021-05-31 |  | 范围给出
17 |  | 一张图 | 点击高后果区鹰眼视频打开鹰眼摄像头网站 | 前置条件：鹰眼摄像头有网页形式后台网站 |  |  | 1 |  |  |  | 2021-05-28 |  | 需云翔购买鹰眼摄像头的后台登录地址（PC端）
18 |  | 一张图、企业端、政府端 | 管道有外检测（1年2次）、内检测（6年1次），当检测时间内企业未上报检修报告，进行报警提示；另外管道如使用年限30年，超过年限时，管道满负荷（超过设计压力，通过上报获取）作业时需要要报警。管道外检测、内检测、建议使用年限支持设置修改 | 需站场确认检修频次，在管道中增加对应字段；年限超标管道满负荷，无法获取实时设计压力 |  |  | 1 |  | 2 | 2021-05-27 | 2021-05-31
19 |  | 一张图、企业端 | 管道企业支持上报检修信息、输送量；可点击监控视频打开视频网站链接，登录后查看各企业的视频监控 | 检测信息： 外检开展时间，发现问题整改率。 上次内检测时间，发现问题整改情况， 报警阈值设定： 新建管道应在投产3年内进行内检测，再检测时间根据内检测情况和完整性评价结果确定，最长一般不超过8年（计算差值不超8年）。 外检不用设置上报频次，自己上报；内检，第一次三年内，后续自己填报下次内检时间，不超过8年 |  |  | 1 |  | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-31 |  | 需云翔购买鹰眼摄像头的后台登录地址（PC端）
20 |  | 企业端 | 增加油气管道上报功能项 |  | 已实现 |  | 1 |  | 2 |  |  | 2021-04-30
21 | 智能充电 | 一张图 | 统计分析展示不同公司拥有的充电桩数量 | 需提供组织机构代码对应公司名称 | 需求已加上 | 马守龙 | 0.5 | 陈庆 | 0.5 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-14
22 |  | 一张图 | 统计分析图表展示当日各时间段所有站点的总充电量 | 【时段充电量】字段，接口未开放 | 需求调整，已实现 |  | 0.5 |  | 0.5 | 2021-05-27 | 2021-05-28 |  | 充电明细表中数据未开放
23 |  | 一张图 | 点开有视频的站点右上角显示视频监控，没有视频的站点，点击时，右上角不显示 | 接口中没有【监控视频】字段数据 | 已实现 |  | 0.5 |  | 0.1 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 无视频字段，目前暂定义了一个视频字段；后期国网增加视频字段后需改动代码
24 |  | 一张图 | 撒点信息中显示该站点，不同使用状态充电桩的对应数量 | 【充电设备接口状态】字段，接口未开放 | 需求已加上 |  | 0.5 |  | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 2021-05-17
25 |  | 一张图 | 站点图层下拉展示公司名称，可开启关闭对应公司的站点 | 需提供组织机构代码对应公司名称 | 已实现 |  | 1 |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-13
26 |  | 一张图 | 支持以excel形式导出统计图表的数据 |  | 已实现 |  | 2 |  | 2.5 | 2021-05-15 | 2021-05-17 | 2021-05-17
27 |  | 政府端 | 以日期为维度，选择不同指标项（如：充电站数量、充电桩使用状态、所属公司），将数据进行同比、环比 | 统计分析数据需存储 | 需求已加上 |  | 1.5 |  | 3（不确定） | 2021-05-19 | 2021-05-21
28 | 电力保障 | 一张图 | 外电入淄图层下拉展示线路负荷，可开启关闭对应线路负荷的外电入淄 |  | 已实现 | 马守龙 | 0.5 | 侯龙旺 |  |  |  | 2021-05-06
29 |  | 企业端 | 企业上报报表时，可直接查看并填写数据 |  | 已实现 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 2021-05-06
30 |  | 一张图 | 支持以excel形式导出统计图表的数据 |  | 已实现 |  | 1 |  |  |  |  | 2021-05-06
31 |  | 政府端 | 以日期为维度，选择不同指标项（如：发电企业数量、外电入淄线路数量、售电量），将数据进行同比、环比 |  | 已实现 |  | 1.5 |  | 2 |  |  | 2021-05-06
32 | 煤炭供应 | 政府端、企业端 | 企业端支持文件管理功能，政府端可以查看企业端上传的文件，包括文档、图片、报表，可对关键字进行搜索（使用手册规定企业上报时文件名包括名包括区号、企业名称、时间、年月日等关键字） |  | 需求已加上 | 焦秀山 | 1 | 侯龙旺 | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-14
33 |  | 一张图、企业端 | 煤炭相关企业，可进行报表主要指标上报；用户可点击撒点显示撒点信息并在统计图表上展示统计分析后的上报内容 |  | 无具体开发功能 | 焦秀山 | 1 | 周铎 | 2 |  |  | 2021-05-11
34 |  | 移动端 | 企业支持移动端（小程序）上报 |  | 已实现 | 郑士龙 | 1 |  | 1 |  |  | 2021-05-10
35 |  | 一张图 | 1、一张图：不同企业点击查看时两侧统计图表显示该企业的统计信息，只包含煤炭生产企业（ 煤炭生产企业点开时，显示撒点信息、视频、企业介绍“一段文字，点击打开该企业文档管理上传的企业介绍”、统计信息、地图背景变为企业照片） 2、煤炭使用企业和煤粉企业点开时展示撒点信息（主页展示不变） |  | 需求已加上 | 焦秀山 | 2 |  | 3 | 2021-05-14 | 2021-05-17
36 |  | 移动端、企业端 | 企业上报数据步骤控制在两步之内 | 需于科确认各企业类型上报表 | 无开发功能 | 郑士龙 | 1 |  | 1 |  |  | 2021-05-06
37 | 石油生产 | 一张图 | 地图显示淄博市轮廓 |  | 已实现 | 焦秀山 | 0.5 |  |  |  |  | 2021-04-29
38 |  | 一张图 | 进入后默认弹窗显示淄博市的油田介绍资料 |  | 已实现 |  | 0.5 |  |  |  |  | 2021-04-29
39 |  | 一张图 | “实时视频监测”板块名称改为“油井示范点视频”；显示出12个固定油井示范点视频代表的油井示范点，点击油井示范点选中该油井示范点并显示其撒点信息 |  | 需求已加上 |  | 0.5 |  | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19
40 |  | 一张图 | 经营管理分析，改为油田产量、地炼企业“原油消耗量”双折线图 |  | 需求已加上 |  | 0.5 |  | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-20
41 |  | 一张图 | 石油储运分析改为“淄博市探明地质储量”，形式为饼状图，包括“纯梁采油厂、东胜公司”的淄博市探明地质储量 |  | 需求已加上 |  | 0.5 |  | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-21
42 | 其他 | 政府端 | 文档管理支持按账号所属组织机构进行数据过滤 |  | 需求已加上 | 焦秀山 |  | 侯龙旺 |  | 2021-05-12 | 2021-05-13
43 |  | 政府端 | 上报数据管理支持按账号所属组织机构进行数据过滤 |  | 需求已加上 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-13
44 |  | 政府端 | 站场管理改为获取站场矢量数据展示，关联站场设备管理、送气用户管理可能有调整 |  | 需求已加上
45